# Scoring Crédit Cameroun

Plan de répartition des tâches : correctifs de personnalisation et de professionnalisation de l'application
Sprint séquentiel resserré — démarrage lundi 7 septembre 2026 (soirée), objectif 5 jours calendaires, 1 semaine maximum

Document préparé avec l'aide de Claude. Structure alignée sur docs/Analyse_et_Plan_Projet.docx et docs/Plan_Semaine_Marge_Correctifs.docx.

# Contexte

Suite à une analyse menée en groupe, une liste de correctifs a été établie pour rendre l'application plus personnalisée et plus professionnelle. Calendrier volontairement resserré : démarrage dès ce lundi 7 septembre 2026 en soirée, avec une réactivité effective attendue de chaque membre — objectif 5 jours calendaires, 1 semaine au maximum si un bloc déborde.

Fonctionnement retenu : succession stricte, pas de travail en parallèle sur le code. Un seul membre modifie app/app_v2.py à la fois ; il pousse son code dès son bloc terminé et passe la main au suivant, qui démarre par un pull sans délai.

# Objectif du sprint

Chaque page doit refléter un choix assumé par l'équipe (texte, comportement, terminologie) plutôt qu'une valeur par défaut, un élément technique interne, ou un doublon entre pages — livré en 5 jours calendaires si possible, 7 jours au grand maximum.

# Ordre de passage et calendrier cible

1. Marie-Thérèse (lun 7 sept, soir → mar 8 sept)  →  2. Andy (mer 9 sept)  →  3. Aristide (jeu 10 → ven 11 sept, clôture le sprint).

Si un bloc déborde malgré tout, la limite absolue reste lundi 14 septembre 2026 (1 semaine après le démarrage).

Aristide clôt le plan volontairement : son bloc contient le footer global et les ajustements de cohérence transverses (couleur du score sur deux pages), qui n'ont de sens qu'une fois les pages des deux autres stabilisées.

# 1. Marie-Thérèse (avec l'aide de Claude) — lun 7 sept (soir) → mar 8 sept

Objectif de son bloc : pages Connexion et Création de compte, plus les compléments Dashboard et Historique liés à l'identification du demandeur. Démarre ce soir : personne d'autre ne touche app/app_v2.py pendant son bloc.

| Tâche | Moment | Durée | But de la tâche |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérifier ce que permet Supabase pour l'envoi d'un email de réinitialisation de mot de passe | Lun 7 sept (soir) | 1 h | Cadrer la faisabilité avant de développer ; évite de découvrir un blocage en cours de tâche. |
| Page Connexion : implémenter "Mot de passe oublié" | Lun 7 (soir) → Mar 8 | 5 h | Fonctionnalité standard attendue sur un écran de connexion ; le lien est actuellement mort. |
| Page Connexion : implémenter "Rester connecté" | Mar 8 sept | 3 h | Éviter une reconnexion à chaque session pour un usage quotidien en agence. |
| Page Connexion : remplacer la phrase située sous le logo (texte validé en amont par l'équipe) | Mar 8 sept | 30 min | Texte actuel jugé à revoir ; le choisir avant le sprint évite tout temps d'attente ici. |
| Page Connexion : ajouter un loader / spinner après validation, jusqu'à l'arrivée sur le Dashboard | Mar 8 sept | 1 h 30 | Retour visuel pendant l'authentification, évite une impression de blocage. |
| Page Création de compte : ajouter le logo de l'application | Mar 8 sept | 30 min | Cohérence avec la page de connexion. |
| Page Création de compte : séparer "Nom complet" en "Nom" et "Prénom" | Mar 8 sept | 1 h | Cohérence avec le formulaire Nouvelle demande et la structure des données Supabase. |
| Page Création de compte : revoir le style des bordures des champs | Mar 8 sept | 30 min | Cohérence visuelle avec les contours ambre déjà appliqués sur la page de connexion. |
| Dashboard : retirer l'emoji main après "Bienvenue…" | Mar 8 sept (soir) | 15 min | Renforcer le professionnalisme perçu. |
| Dashboard — tableau des demandes récentes : ajouter la colonne "Nom du demandeur" | Mar 8 sept (soir) | 30 min | Information manquante pour identifier rapidement un dossier. |
| Page Historique : ajouter la colonne "Nom du demandeur" et la recherche par ce champ | Mar 8 (soir) → Mer 9 (matin) | 2 h | Retrouver rapidement un dossier ; cohérence avec le Dashboard. |

Total : ~16 h (≈ 2 jours). Fin de bloc mercredi 9 sept au matin : Marie-Thérèse pousse son code, ouvre sa Pull Request, prévient Andy.

# 2. Andy (avec l'aide de Claude) — mercredi 9 septembre

Démarre par un pull des changements de Marie-Thérèse dès réception de sa Pull Request. Objectif de son bloc : SHAP, formulaire, et le multilingue en dernier, strictement conditionnel.

| Tâche | Moment | Durée | But de la tâche |
| --- | --- | --- | --- |
| Pull des changements de Marie-Thérèse | Mer 9 sept (matin) | 15 min | Repartir d'un code à jour. |
| Page Résultat : bouton "Facteurs explicatifs SHAP" qui affiche les graphiques SHAP à la demande (masqués par défaut) | Mer 9 sept | 4 h | Jugés inutiles en affichage direct pour un utilisateur non technique, potentiellement utiles pour un profil expert : accessibles à la demande plutôt que retirés. |
| Formulaire : retirer les emojis "générés par IA" | Mer 9 sept | 15 min | Renforcer le professionnalisme perçu. |
| Formulaire : retirer "Mobile Money" et "Membre Tontine" | Mer 9 sept | 15 min | Simplifier le formulaire (champs jugés superflus). |
| Formulaire : si "Objet du prêt" ou "Secteur d'activité" = "Autre", afficher un champ texte de justification | Mer 9 sept | 2 h | Éviter la perte d'information quand aucune catégorie prédéfinie ne correspond. |
| Dashboard : étudier la faisabilité d'une gestion multilingue — implémentée seulement si aucun risque de complication | Mer 9 sept (soir) | 3 h max | Conditionnel et plafonné : si trop complexe, documenter et passer la main sans attendre — ne doit pas faire déraper le calendrier. |

Total : ~10 h (≈ 1,5 jour, plafonné). Fin de bloc mercredi 9 sept en soirée ou jeudi 10 sept au matin au plus tard : Andy pousse son code, ouvre sa Pull Request, prévient Aristide.

# 3. Aristide (avec l'aide de Claude) — jeu 10 → ven 11 sept — clôture le sprint

Démarre par un pull des changements de Marie-Thérèse et d'Andy. Objectif de son bloc : cohérence des couleurs de score, export PDF, terminologie liée au modèle, et le footer global — en dernier car transverse à toutes les pages désormais stabilisées.

| Tâche | Moment | Durée | But de la tâche |
| --- | --- | --- | --- |
| Pull des changements de Marie-Thérèse et d'Andy | Jeu 10 sept (matin) | 15 min | Repartir d'un code à jour. |
| Formulaire : corriger le remplissage automatique du "Niveau d'éducation" pour les profils à risque | Jeu 10 sept | 1 h 30 | Un profil de démonstration doit rester cohérent avec son scénario. |
| Formulaire : retirer la mention "Mode : ML prédictif" | Jeu 10 sept | 15 min | Terme technique interne sans valeur pour l'utilisateur final. |
| Formulaire : retirer la section "Prédiction en temps réel" | Jeu 10 sept | 1 h 30 | Jugée peu utile pendant la saisie ; le résultat officiel reste sur la page Résultat. |
| Dashboard et Historique : couleur de la jauge/score selon la décision (vert / orange / rouge), fonction commune aux deux pages | Jeu 10 (soir) → Ven 11 | 2 h 30 | Cohérence visuelle entre les deux pages ; une fonction commune évite toute divergence. |
| Page Résultat : renommer "Secteur" en "Secteur d'activités" | Ven 11 sept | 15 min | Clarté du libellé. |
| Export PDF : supprimer "Microfinance XYZ" de l'en-tête, renommer "Catégorie" en "Catégorie de risque" | Ven 11 sept | 1 h 30 | Éviter un nom d'institution fictif sur un document partageable ; clarté du libellé. |
| Ajouter un footer global (copyright, version, nom de l'app) | Ven 11 sept | 1 h 30 | Transverse à toutes les pages : fait en dernier, une fois les textes de tout le monde stabilisés. |

Total : ~9 h (≈ 1,5 jour). Fin de bloc vendredi 11 septembre : Aristide pousse son code, intègre l'ensemble via Pull Request vers main — clôture du sprint.

# 4. Règles de passation (points de vigilance)

Calendrier cible : lundi 7 septembre (soir) → vendredi 11 septembre 2026, soit 5 jours calendaires. Limite absolue : lundi 14 septembre (1 semaine), à ne dépasser sous aucun prétexte.

Un seul membre modifie app/app_v2.py à la fois — aucun travail en parallèle sur le code, pour exclure tout conflit de fusion malgré le calendrier resserré.

Chaque bloc se termine par un push explicite (et une Pull Request) avant la passation ; le membre suivant démarre par un pull dès réception, sans délai d'attente.

"Mot de passe oublié" dépend de ce que permet Supabase — à valider dès ce soir (lundi) par Marie-Thérèse, avant toute autre tâche de son bloc.

Le texte sous le logo de la page de connexion doit être choisi par l'équipe avant ce soir, pour ne pas faire perdre de temps à Marie-Thérèse en cours de bloc.

Le multilingue (Andy) reste conditionnel et plafonné à 3 h : s'il n'est pas concluant, Andy documente le blocage et passe la main à Aristide immédiatement — cet item ne doit jamais faire déraper le calendrier serré.

Réactivité attendue de chaque membre : répondre/pousser dans la foulée de la fin de son bloc, sans attendre le lendemain, pour tenir l'objectif de 5 jours.

# 5. Point d'équipe

Point d'avancement rapide à chaque passation (fin de bloc de Marie-Thérèse mercredi matin, fin de bloc d'Andy jeudi matin) : validation express de ce qui a été fait avant que le membre suivant ne démarre.

# 6. Livrable du sprint

Application avec, au plus tard vendredi 11 septembre 2026 :

page Connexion et page Création de compte enrichies (mot de passe oublié, rester connecté, logo, champs Nom/Prénom distincts, textes retravaillés) ;

Dashboard et Historique avec identification du demandeur (colonne + recherche) et couleur de score cohérente entre les deux pages ;

formulaire Nouvelle demande épuré (champs Mobile Money/Tontine retirés, prédiction en temps réel retirée, mentions techniques retirées, gestion du cas "Autre") ;

graphiques SHAP accessibles via un bouton dédié plutôt qu'affichés par défaut ;

export PDF et page Résultat avec une terminologie revue ;

footer global (copyright, version, nom de l'app) sur toutes les pages.